РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МО «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН»

п. Тульский, ул. Советская  44, телефон 2-11-55; 5-11-63

№ 720

от 17.11. 2016 г

ПРИКАЗ

Об утверждении новой редакции "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Майкопском районе в 2016 -2017 учебном году

С целью организованной подготовки выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций Майкопского района к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать утратившим силу приказ Управления образования от 23.09.2016 № 590 "Об утверждении плана мероприятий на 2016-2017 учебный год по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Майкопский район»" в 2016-2017 учебном году

2.Утвердить новую редакцию "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Майкопском районе в 2016-2017 учебном году" (приложение № 1).

3. Руководителям ОО:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогов, преподающих в выпускных классах.

3.2. Разработать и утвердить «дорожную карту» ОО по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций Майкопского района в 2016-2017 учебном году (в соответствии с Приложением №1).

3.3. Разместить «дорожную карту» общеобразовательной организации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) классов на сайте ОО в срок до 25.11.2016 г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста Управления образования Юсупову О.В.

И.о. руководителя

Управления образования                                                     Е.П.Ротова

Исп.:

Юсупова О.В.

Якименко Г.К..

Приложение № 1к  приказу

Управления образования

от 17.11.2016 г.  №  720

Дорожная карта по организации и проведению ГИА по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году | август 2016 г. | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-9, ГИА -11 в 2016 году | август – сентябрь 2016 г. | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на Коллегии Управления образования и на сессии Совета народных депутатов | сентябрь – ноябрь 2016 г. | Ротова Е.П. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА -11 по обязательным учебным предметам: - организация работы консультационных пунктов по математике (МБОУ СОШ № 1, 7, 11, 12) и русскому языку (МБОУ СОШ № 3, 16); - консультации по математике и русскому языку в образовательных организациях; - информирование о сроках и порядке проведения ГИА-2016 в сентябрьские сроки и ГИА-2017; - организация участия в муниципальных контрольно-диагностических работах. | август 2016 г., в течение учебного года | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. Руководители ОО |
| 2.2. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. | сентябрь– октябрь 2016 г. | Зубкова Г.Н. |
| 2.3. | Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | в течение учебного года | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. Руководители ОО |
| 2.4. | Разработка и утверждение Программы повышения качества знаний выпускников IX, XI(XII) классов общеобразовательных организаций МО «Майкопский район» на 2016-2017 учебной год | сентябрь -октябрь 2016 г. | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. |
| 2.5. | Разработка адресных программ повышения качества деятельности школ, продемонстрировавших низкие образовательные результаты по результатам ГИА-2016 | октябрь-ноябрь 2016 г. | Руководители ОО№№ 7, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 28 |
| 2.6. | Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества знаний выпускников IX, XI(XII) классов на 2016-2017 учебной год | сентябрь 2016 г. | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. |
| 2.7. | Разработка отдельных планов ОО по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» | октябрь 2016 г. | Руководители ОО |
| 2.8. | Разработка отдельных планов ОО по подготовке к ГИА обучающихся, мотивированных на высокий результат | ноябрь 2016 г. | Руководители ОО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -9 и ГИА-11 в 2017 году: -«дорожной карты», -Комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов; -Программы повышения качества знаний выпускников IX, XI(XII) классов; -плана мониторинговых мероприятий оценки качества знаний выпускников IX, XI(XII) классов, -приказ «Об организации работы телефонов «горячей линии ГИА» в Майкопском районе в 2016-2017 учебном году» -приказ «О назначении технических специалистов, ответственных за внесение сведений в РИС для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году»; -приказ «О назначении ответственных лиц за подготовку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Майкопском районе в 2016-2017 учебном году» -Распоряжения Главы МО «Майкопский район» «О подготовке и организации проведения ГИА – 9 и ГИА-11 в 2017 году». | сентябрь 2016 г. - май 2017г. | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. Якименко Г.К. Руководители ОО |
| 3.2. | Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, разработанных на федеральном и региональном уровнях. | по мере поступления | Юсупова О.В. Якименко Г.К. Руководители ОО |
| 3.3. | Приведение муниципальной и школьной баз нормативных документов в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов | Юсупова О.В. Якименко Г.К. Руководители ОО |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Выделение средств из муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном образовании «Майкопский район» в 2017 г., в том числе на подготовку и проведение ГИА: -установку камер видеонаблюдения в ППЭ; -установку средств подавления сотовой связи в ППЭ; -дооборудование ППЭ оргтехникой; -приобретение канцелярских товаров; -дооборудование ППЭ школьной мебелью. | ноябрь 2016 – апрель 2017 г. | Ротова Е.П., Колесникова С.А. |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1. | Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9 (с последующим тестированием): - уполномоченных представителей ТЭК, - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей - руководителей ОО, на базе которых будет организован ППЭ | декабрь 2016 г.- апрель 2017 г. | Юсупова О.В. Якименко Г.К. Руководители ОО |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах для членов предметных комиссий по вопросам проверки контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов выпускников IX, XI(XII) классов, проводимых на базе АРИПК | февраль-апрель 2017 г. | Зубкова Г.Н. Руководители ОО |
| 5.3 | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | май 2017 г. | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2016 г. - сбор заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11; - формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ). | август-октябрь 2016 г. | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. Руководители ОО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; -выпускников ОО прошлых лет. | ноябрь 2016 г.- февраль 2017 г. | Юсупова О.В. Якименко Г.К. Руководители ОО |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г. | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 6.4. | Формирование муниципальной базы данных по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в том числе сведений по: - аудиториям ППЭ; - персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА (членам ГЭК, уполномоченным представителям ТЭК, руководителям ППЭ, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, экспертам предметных комиссий, членам конфликтной комиссии) | февраль 2017 г. | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. Руководители ОО |
| 6.5. | Закрепление выпускников IX и XI (XII) классов ОО за ППЭ в период проведения ГИА | март-апрель 2017 г. | Юсупова О.В. |
| 6.6. | Участие выпускников района в региональных диагностических работах по отдельным предметам в рамках РСОКО, а также во Всероссийских проверочных работах | по отдельному графику | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. Руководители ОО |
| 6.7. | Организация и проведение муниципальных контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов по математике и русскому языку, по предметам по выбору; проведение анализа их результатов | по утвержденному графику. | Зубкова Г.Н. Руководители ОО |
| 6.8. | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями руководителей по УВР по вопросам организации и подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ежеквартально | Е.П. Ротова Г.Н. Зубкова |
| 6.9. | Создание специальных условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн и онлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи. | май 2017 г. | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 6.10. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11; - продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 г. | декабрь 2016 г. май 2017 г. декабрь 2016 г., апрель 2017 г. август, сентябрь 2017 г. | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 6.11. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, | апрель, май 2017 г. | Юсупова О.В. Пальникова О.П. |
| 6.12. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - Отделом МВД России по Майкопскому району - Управлением здравоохранения Администрации МО «Майкопский район»; - другими структурами по вопросам организации и проведения ГИА -2017 | сентябрь 2016 г. – июль 2017 г. | Юсупова О.В. Пальникова О.П. Руководители ОО |
| 6.13. | Проведение ГИА для выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных организаций в основной период | май-июнь 2017г. | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 6.14. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель - июнь 2017 г. | Пальникова О.П. Руководители ОО |
| 6.15. | Подготовка аналитического отчета по организации и проведению ГИА выпускников IX и XI (XII) классов Майкопского района, включающего предложения по совершенствованию технологии подготовки и проведения ГИА | август 2017 г. | Юсупова О.В. Якименко Г.К. |
| 6.16 | Подготовка материалов для рассмотрения на коллегии Управления образования: • «Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Майкопский район» по образовательным программам основного и среднего общего образования за 2016-2017 учебный год»; • «Рекомендации по повышению качества знаний выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных организаций Майкопского района» | сентябрь 2017 г. | Юсупова О.В. |
| 6.17 | Работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | март-июнь | Юсупова О.В. Якименко Г.К. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, через официальный сайт Управления образования и сайты ОО , в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период) | сентябрь 2016 г- май 2017 г. до 1 декабря 2016 г. до 14 февраля 2017 г. до 14 февраля 2017 г. до 26 апреля 2017 г. до 26 февраля 2017 г. | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2016 г. | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Майкопского района о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | в течение учебного года | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 7.4. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году; регулярное размещение на них соответствующей информации | октябрь 2016 -май 2017 г. | Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 7.5. | Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2016г., февраль 2017г. | Ротова Е.П. Юсупова О.В. Руководители ОО |
| 7.6. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11: - выпускников IX и XI (XII) классов; - родителей (законных представителей); - учителей-предметников | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 7.7. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА | апрель 2017г. | Лой С.В. психологи ОО |
| VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1. | Изучение деятельности общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-март 2017г. | Юсупова О.В. |
| 8.2. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | декабрь 2016, апрель-май 2017 | Юсупова О.В. |
| 8.3. | Собеседование с руководителями ОО по выполнению вверенных им образовательных организаций «дорожных карт» по организации проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-апрель 2017 г. | Ротова Е.П. Юсупова О.В. |
| 8.4. | Контроль за организацией психологического сопровождения выпускников | май-июнь 2017 г. | Юсупова О.В. Лой С.В. |
| 8.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году; размещение соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь-май 2017 г. | Юсупова О.В. Зубкова Г.Н. |
| 8.6. | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | апрель - июнь 2017 г. | Пальникова О.П. Ярков Д.П. Железнова М.В. |
| 8.7. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11 | апрель, май 2017 г. | Юсупова О.В. |
| 8.8. | Осуществление контроля хода подготовки и проведения ГИА в 2017 году | сентябрь-октябрь 2016 г. март-апрель 2017 г. май-июнь 2017 г. | Ротова Е.П. Юсупова О.В. |

Главный специалист УО                                                           О.В. Юсупова

Старший методист МКУ «МЦ»                                               Г.К. Якименко